## Dados (Backlog)
BERMANUELVOLTS — PLANILHA DE CONTROLE
Gestão Ágil • Dados (Backlog)
Número | Etapa | Responsável | Descrição | Data prevista | Data real | Status | Percentual | Observação
1 | Organização do projeto | Bernardo e Emmanuel | Definir integrantes e responsabilidades | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
2 | Organização do projeto | Bernardo e Emmanuel | Criar repositório no GitHub | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
3 | Organização do projeto | Bernardo e Emmanuel | Organizar pastas e arquivos | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
4 | Organização do projeto | Bernardo e Emmanuel | Documentar identidade visual | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
5 | Organização do projeto | Bernardo e Emmanuel | Criar backlog e dividir tarefas | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
6 | Pesquisa técnica | Bernardo e Emmanuel | Pesquisar funcionamento dos relés | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
7 | Pesquisa técnica | Bernardo e Emmanuel | Pesquisar contatos NA e NF | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
8 | Pesquisa técnica | Bernardo e Emmanuel | Pesquisar chaves e contatores | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
9 | Pesquisa técnica | Bernardo e Emmanuel | Pesquisar aplicações práticas | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Ocorreu tudo bem.
10 | Pesquisa técnica | Bernardo e Emmanuel | Selecionar imagens gratuitas | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Tivemos cuidado com imagens gratuitas.
11 | Pesquisa técnica | Bernardo e Emmanuel | Organizar referências e resumo | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Pesquisa com auxilio do Gemini.
12 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Criar cabeçalho e navegação | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Concluído | 100% | Criação do header.
13 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Criar menu lateral de assuntos | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Criado o menu.
14 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Criar painel central e rodapé | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Criado com sucesso.
15 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Estilizar layout com CSS | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Update de visual feito.
16 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Programar pesquisa em JavaScript | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Codado com sucesso.
17 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Criar página individual de relés | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Tivemos que alterrar o javasript também.
18 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Adicionar esquemas e exemplos | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Add com sucesso.
19 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Criar quiz interativo | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Quiz criado.
20 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Testar em dispositivos móveis | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Testado em dispositivos móveis.
21 | Desenvolvimento | Bernardo e Emmanuel | Atualizar README e documentação | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | README atualizado.
22 | Apresentação | Bernardo e Emmanuel | Testar todas as páginas | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Páginas testadas.
23 | Apresentação | Bernardo e Emmanuel | Registrar evidências e commits | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Evidências e commits registrados.
24 | Apresentação | Bernardo e Emmanuel | Preparar apresentação | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Apresentação preparada.

## Informacao
BERMANUELVOLTS — INFORMAÇÃO
Nome da Dupla | BermanuelVolts
Participante 1 | Bernardo Panitz
Participante 2 | Emmanuel
URL do projeto | https://github.com/emmanuelcomiottoguima-cpu/portal-educacional.git
Tecnologias | HTML, CSS, JavaScript
Etapa 01 | Organização do projeto
Etapa 02 | Pesquisa técnica
Etapa 03 | Desenvolvimento
Etapa 04 | Apresentação
Referências: imagens | Imagens criadas pelo CHATGPT.
Referências: textos | https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-rele-como-funciona-um-rele/
Referências: PDF | Não obtido.